АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» марта  2016 г. № 168

село Кабанск

Об утверждении  Плана

мероприятий («дорожной карты»)

по определению приоритетов долгосрочного

социально-экономического развития

МО «Кабанский район»

В целях определения приоритетов, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития МО «Кабанский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по определению приоритетов долгосрочного социально-экономического развития МО «Кабанский район» (далее - План мероприятий) (приложение № 1).

2. Определить координатором реализации Плана мероприятий отдел инвестиций, экономики и туризма Администрации МО «Кабанский район».

3. Утвердить состав рабочей группы по координации деятельности по разработке Стратегии социально-экономического развития МО «Кабанский район» (приложение № 2).

4. Члены рабочей группы по координации деятельности по разработке Стратегии социально-экономического развития МО «Кабанский район» несут персональную ответственность за разработку проектов Концепций к Стратегии по курируемым направлениям.

5. Утвердить перечень направлений по определению приоритетов долгосрочного социально-экономического развития МО «Кабанский район» (приложение № 3).

6. Ответственным за курируемое направление направлять координатору ежемесячно, до 1 числа, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

7. Утвердить состав экспертов экспертной площадки по определению  приоритетов долгосрочного социально-экономического развития МО «Кабанский район» (приложение №4).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации

МО «Кабанский район»                                                                                            А.А. Жилин

_________________________________________________

проект постановления  подготовлен отделом инвестиций, экономики и туризма

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МО «Кабанский район»

От  03 марта 2016г.  № 168

План мероприятий

(«дорожная карта») по определению приоритетов

долгосрочного социально-экономического

развития  МО «Кабанский район»

| №№ п\п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность по разработке документов стратегического планирования на уровне МО «Кабанский район» | Отдел инвестиций, экономики и туризма | февраль 2016 г. |
| 2. | Утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по определению приоритетов долгосрочного социально-экономического развития МО «Кабанский район» | Отдел инвестиций, экономики и туризма | февраль-март 2016 г. |
| 3. | Утверждение состава экспертных площадок по определению долгосрочного социально-экономического развития района | Отдел инвестиций, экономики и туризма | февраль-март 2016 г. |
| 4. | Проведение SWOT-анализа муниципального образования | Отдел инвестиций, экономики и туризма | март 2016 г. |
| 5. | Проведение заседаний экспертных площадок по выработке приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Отдел инвестиций, экономики и туризма | март-апрель 2016 г. |
| 6. | Определение приоритетов долгосрочного развития по направлениям | Руководители структурных подразделений администрации совместно с экспертами экспертной площадки. | март-апрель 2016 г. |
| 7. | Рассмотрение и утверждение проекта Концепции по направлениям на заседании Совета по стратегическому планированию | Отдел инвестиций, экономики и туризма совместно с экспертами экспертной площадки | апрель 2016г. |
| 8. | Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития МО «Кабанский район» | Отдел инвестиций, экономики и туризма; структурные (отраслевые) подразделения администрации | апрель-май 2016 г. |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | Отдел инвестиций, экономики и туризма | июнь-июль 2016г. |
| 10. | Доработка Стратегии с учетом проведенных слушаний и заседаний экспертных площадок | Отдел инвестиций, экономики и туризма | июль-август 2016г. |
| 11. | Рассмотрение и одобрение проекта Стратегии на заседании Совета при руководителе администрации МО «Кабанский район» по стратегическому планированию | Отдел инвестиций, экономики и туризма Структурные подразделения администрации | август-сентябрь 2016г. |
| 12. | Согласование проекта Стратегии с профильными министерствами и ведомствами Республики Бурятия (при необходимости) | Отдел инвестиций, экономики и туризма; структурные подразделения администрации | сентябрь-октябрь 2016г. |
| 13. | Утверждение проекта Стратегии на сессии Совета депутатов МО «Кабанский район» | Отдел инвестиций, экономики и туризма | октябрь-ноябрь 2016г. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

МО «Кабанский район»

от 03 марта 2016г.   № 168

Состав

рабочей группы  по координации деятельности по разработке

Стратегии социально-экономического развития

МО «Кабанский район»

| Жилин А.А. | - И.о. Руководителя Администрации МО «Кабанский район» |
| --- | --- |
| Шайдуров А.Г. | - Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству |
| Белоголова И.Н. | - Начальник МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Кабанский район» |
| Хамуева Л.А. | - Начальник МКУ «Районное управление образования Администрации МО «Кабанский район» |
| Надрага И.А. | - Председатель МКУ «Комитет по культуре и молодежной политике Администрации МО «Кабанский район» |
| Балагуров С.В. | - И.о. председателя МКУ «Комитет массовой физической культуры и спорта Администрации МО «Кабанский район» |
| Ермаков И.А. | - Начальник Управления сельского хозяйства Администрации МО «Кабанский район» |
| Кибирев Б.Б. | - Начальник МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» |
| Бутин П.В. | - Начальник отдела инвестиций, экономики и туризма Администрации МО «Кабанский район» |
| Федоров А.А. | - Начальник отдела информационных технологий Администрации МО «Кабанский район» |
| Кокорин Г.Я. | - Главный врач ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» (по согласованию) |
| Белоголов А.И. | - Начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

МО «Кабанский район»

от  03 марта 2016г. № 168

Перечень

направлений по определению  приоритетов долгосрочного

социально-экономического развития МО «Кабанский район»

| № п\п | Направление долгосрочного социально-экономического развития МО «Кабанский район» | Ответственные за курируемое направление |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие добывающей и обрабатывающей промышленности | Бутин П.В. Никитич С.В. |
| 2. | Развитие АПК и сельских территорий | Ермаков И.А. Меркулова М.В. |
| 3. | Развитие туризма | Бутин П.В. Мызникова О.П. |
| 4. | Финансы | Белоголова И.Н. Баландина А.В. |
| 5. | Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, социальная защита, молодежная политика, физическая культура и спорт) | Надрага И.А. Хамуева Л.А. Кокорин Г.Я. Вторушина Т.А. Белоголов А.И. Балагуров С.В. |
| 6. | Развитие малого бизнеса | Бутин П.В. Суворова Т.А. Позднякова В.И. |
| 7. | ЖКХ, строительство, транспорт, связь, дорожное строительство, имущественные и земельные отношения | Шайдуров А.Г. Конев В.М. Пичугин А.М. Кибирев Б.Б. |
| 8. | Развитие торговли и услуг | Бутин П.В. Ларионова Е.А. |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

МО «Кабанский район»

от 03 марта 2016г. № 168

Состав

экспертов экспертной площадки по определению  приоритетов долгосрочного

социально-экономического развития МО «Кабанский район»

| Лукъянов М.А. | - финансовый директор ОАО «Селенгинский ЦКК» |
| --- | --- |
| Аршинская О.К. | - главный экономист ООО «Тимлюйский завод »; |
| Худякова Л.Г. | - председатель Совета ветеранов МО «Кабанский район»; |
| Залуцкая С.В. | - директор МАУ «Центральная межпоселенческая библиотека»; |
| Козулина Н.П. | - директор МАУ «Районный дом культуры»; |
| Афанасьев Н.Н. | - директор МАУДО «Селенгинская ДШИ»; |
| Измайлов А.В. | - индивидуальный предприниматель, инвестор ТРК «Подлеморье»; |
| Бабушкина Л.А. | - администратор туркомплекса «Саган-морин»; |
| Титов И.Н. | - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов МО «Кабанский район»; |
| Лясота И.В. | - заместитель директора Байкальского государственного природного биосферного заповедника; |
| Чандышина А.А. | - директор оптово-розничного магазина «Светофор»; |
| Каширихина З.В. | - председатель ПО «Посольское»; |
| Масленников А.А. | - главный инженер ООО «ЖКХ Кабанское»; |
| Филонова Т.И. | - специалист по работе с юридическими лицами ООО «ЖКХ Кабанское»; |
| Орлова Т.В. | - преподаватель ГАУПОУ «Политехнический техникум»; |
| Мордовская О.Н. | - преподаватель ГАУПОУ «Политехнический техникум»; |
| Вторушина Е.В. | - преподаватель ГАУПОУ «Политехнический техникум»; |
| Оськина В.В. | - заместитель главного врача «Кабанская ЦРБ»; |
| Чивилева Т.М. | - главный бухгалтер ФГУП «Байкальское»; |
| Муравьева Л.К. | - директор МАОУ «Колесовская СОШ»; |
| Сорокина О.В. | - директор МАОУ « Каменский лицей им. Кожевина В.Е.» |