|  |
| --- |
| **Сводный годовой отчет****о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации «Кабанский район» за 2024 год****с. Кабанск 2025 г.** |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Кабанский район за 2024 год.**

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального образования «Кабанский район» за 2024 год (далее Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального образования «Кабанский район» от 20.06.2019 года №770 (далее Порядок).

Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности ответственными исполнителями предоставлены в установленные Порядком сроки.

Критерии оценки эффективности муниципальных программ приведены в приложении 1 к годовому докладу.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленные ответственными исполнителями, а также информация о кассовых расходах МО «Кабанский район», представленная МКУ «Финансовое управление» Администрации МО «Кабанский район».

Постановлением администрации муниципального образования «Кабанский район» от 29.09.2023г. №1325 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Кабанский район» утверждена 21 муниципальная программа из них в 2024 году реализовано 21.

Утвержденные муниципальные программы направлены на развитие системы образования, культуры и молодежной политики, поддержку и развитие экономики района малого и среднего предпринимательства, развитие спорта, поддержку отдельных категорий граждан, развитие имущественных и земельных отношений, развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и другие программы.

В 2024 году в рамках реализации муниципальных программ освоено 97,4 % из запланированных средств всех уровней бюджетов. В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами Бюджета МО «Кабанский район.

В рамках реализации муниципальных программ Администрации МО «Кабанский район» на финансирование мероприятий предусмотрено в 2024 году 2 561 629,02 тыс.руб., в том числе за счет средств Федерального бюджета (далее ФБ) – 424 504,32 тыс.руб., бюджета Республики Бурятия (далее РБ) – 1481 767,10 тыс.руб., бюджета МО «Кабанский район» (далее МБ) 655 357,60 тыс. руб. Фактический объем финансирования составил 2494 654,10 тыс.руб. (97,4% от запланированных средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ 423497,70 тыс.руб. (99,5% от запланированных средств), средств РБ –1 439 635,40 тыс.руб. (97,3% от запланированных средств), МБ – 631 521 тыс.руб. (96,4% от запланированных средств). Причины неполного исполнения бюджетных ассигнований приведены в приведенных ниже реализуемых программах.

 Реализация мероприятий и освоение бюджетных ассигнований в 2024 году проводились по следующим муниципальным программам:

**1. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2019 год и на период 2020-2024г.»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 22.09.2022. № 1329. В течение 2024 года в данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 08.02.2024 №224; от 17.09.2024г. №1464, изменений осуществлялось в соответствии с утвержденным бюджетом.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. Развитие муниципальной службы;

2.Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

3. Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения.

Объем бюджетных ассигнований программы утвержден на 2024 год составил 103949,20тыс. руб., из них МБ-64795,30 тыс.руб; РБ-38415,70тыс.руб. ФБ-738,20 тыс.руб; ВИ-0 тыс.руб фактическое исполнение 103444,70тыс. руб. (99,5%).МБ-.

Запланированные мероприятия на 2024 год по данной программе выполнены своевременно.

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**2. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Кабанский район» на 2020-2022 годы и на период до 2026 года»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 11.11.2019г. №1757. В данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 15.10.2024 №1938; от 12.09.2024г № 1447; от 03.05.2024г №661; от 02.02.2024г № 180.

Объем бюджетных ассигнований программы на 2024 год утвержден в сумме 113661,30 тыс. руб., из них МБ-2627,40; ФБ- 69 909,40; РБ-41124,50; фактическое исполнение составило 100%.

Запланированные мероприятия на 2024 год по данной программе выполнены своевременно на 100%.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

 **3. Муниципальная программа «Повышение уровня жизни населения МО «Кабанский район» на 2023-2028 годы»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 27.09.2022г № 1364. В течение 2024года в данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 31.01.2024. №169.

Объем бюджетных ассигнований программы на 2024 год утвержден в сумме 400 тыс. руб., из них МБ-400,00; РБ-0; фактическое исполнение составило 400 тыс.руб. выполнено 100%.

Запланированные мероприятия на 2024 г год по данной программе выполнены своевременно на 100%.

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Кабанский район» на 2021-2026 годы»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 11.02.2021г. №130. В течение 2024 года в данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 22.02.2024г года № 246, от 09.03.2024г №291, от 12.05.2024г № 617, от 25.10.2024г № 1505, от 07.11.2024г № 2093, от 03.02.2025г № 165.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»;

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов»;

3. «Совершенствование межбюджетных отношений»;

4. «Управление муниципальным долгом МО «Кабанский район»

Объем бюджетных ассигнований программы утвержден на 2024 год в сумме 127 045,6 тыс. руб. из них МБ-125565,80 тыс.руб.; РБ-142,60 тыс.руб. ФБ 1337,20 тыс.руб., выполнение составило 126 977,0 тыс. руб. или 99,9 %.

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%

Запланированные мероприятия в 2024году выполнены своевременно в полном объеме. В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**5. Программа «Развитие территориального общественного самоуправления» в Кабанском районе»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район»от 30.05.2022г. №649. В течение 2024 года в данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 06.02.2024. № 200, от 03.05.2024г. №662, от 03.10.2024г №1551.

Объем бюджетных ассигнований программы утвержден на 2024 год в сумме 6480 тыс. руб. в том числе 860,0 тыс. руб. из бюджета МО «Кабанский район и 5620 тыс. руб средства Республиканского бюджета, средства освоены на 100%.

Из запланированных 11 мероприятий выполнено 11, что составляет 100%.

 Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**6. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» в Кабанском районе за 2024 год»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район»от 10.12.2020г. №2046**.** В течение 2024 года в данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 03.05.2024г.№663; от 12.08.2024г. №1251; от 27.09.2024г. №1515, от 27.01.2025г. №132.

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" в Кабанском районе " состоит из 7 подпрограмм:

 Подпрограмма 1: «Дошкольное образование»

 Подпрограмма 2: «Дополнительное образование»

 Подпрограмма 3: «Школы»

 Подпрограмма 4: «Совершенствование муниципального управления»

 Подпрограмма 5: «Развитие системы детского отдыха в МО «Кабанский район»

 Подпрограмма 6: «Патриотическое воспитание» в МО «Кабанский район»

 Подпрограмма 7: «Педагогические кадры» в МО «Кабанский район»

 Объем бюджетных ассигнований программы утвержден на 2024г. в сумме 1395294,92 тыс. руб. из них средства ФБ – 107216,96 тыс. руб., РБ – 1029892,45тыс. руб. МБ – 258185,51 тыс. руб. Освоено в 2024 году 1394157,40 тыс. руб. (99,9%).

Запланированные мероприятия в 2024году выполнены своевременно в полном объеме.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории МО «Кабанский район» Республики Бурятия** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 13.09.2022г №1256 в новой редакции № 1507 от 21.10.2022г, в данную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 02.05.2024. №645, от 02.09.2024г № 1362, от 13.12.2024г № 2385.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2024 год утвержден в сумме 348,0 тыс.руб. из них МБ 348,0 тыс.руб. фактическое исполнение составило 347,9 тыс.руб. (99,9 %).

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100 %.

Запланированные мероприятия данной программы выполнены своевременно. В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**8. Муниципальная программа «Информатизация деятельности Администрации МО «Кабанский район»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 18.11.2020г. №1950. В течение 2024 года в муниципальную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район»от 12.01.2022 №12, от 28.09.2022г №1367, от 25.01.2023г №75, от 14.09.2023г №1253.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы утвержден в сумме 1500,0 тыс.руб средства местного бюджета, данные денежные средства освоены на 100%. Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%. Запланированные мероприятия выполнены своевременно на 100%.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**9. Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики на территории Кабанского района»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 29.10.2021г. №1500. В течение 2024 года в муниципальную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район»от 24.01.2024 г. №123, от 21.08.20.24г №1297, от 21.10.2024г. №1980.

**Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:**

1. Библиотечное и музейное дело
2. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
3. Образование в сфере культуры
4. Молодежная политика
5. Памятники истории и культуры
6. Совершенствование муниципального образования в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы
7. Патриотическое воспитание
8. Молодые специалисты Культуры

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2024 год утвержден в сумме 168 324,70 тыс. руб. из них средства ФБ – 1166,60 тыс. руб., РБ –139 704,90 тыс. руб. МБ –27 453,2 тыс. руб. Внебюджетные источники составили 2312,0тыс.руб. Освоено за 2024 год 168047,8 тыс. руб. или 99,8%.

Индикатору муниципальной программы выполнены на 100%.

Запланированные мероприятия выполнены своевременно в полном объеме.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной

**10. Муниципальная программа «Поддержка молодых семей, молодых специалистов в Кабанском районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2020-2024 годы"** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от [№1799 от 13.11.2017г.](http://www.kabansk.com/documentations/doc_download/1849--1799--13112019.html) В 2023 году в муниципальную программу внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» от 23.01.2023г. №59; от 04.05.2023 г №585, от 23.05.2023г №660, от 23.08.2023г №1123, от 27.09.2023г №1313, от 18.08.2024г №1485.

Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 6174,4 тыс. руб. в том числе из ФБ 3386,8 тыс. руб. РБ 1393,8 тыс. руб. МБ 1393,8 тыс. руб. исполнение составило 100,0%.

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%, из запланированных 11 семей жилищные сертификаты получили 11 молодых семей.

Запланированные мероприятия выполнены своевременно в полном объеме.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

 **11. Муниципальная программа** **«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 14.01.2022 №24. В течение 2024 года в муниципальную программу внесены измененияПостановлениями Администрации МО «Кабанский район» № 273 от 21.02.2024г; от 23.07.2024г. №1106.

 **Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:**

- Повышение качества водоснабжения.

 - Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Кабанский район».

 - Развитие жилищно-коммунального комплекса Кабанского района;

 - Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе ;

 -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Кабанский район».

 Объем бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе на 2024 году утвержден в сумме 196312,50 тыс. руб. в том числе из МБ – 91241,90 тыс.руб., РБ –76565,90тыс.руб., ФБ –28504,70тыс.руб., освоено 146 700,50 тыс.руб. (**74,7**%) из них МБ – 68874,30 тыс.руб., РБ – 49 321,5 тыс.руб., ФБ- 28504,70 тыс.руб.

1. По подпрограмме «Повышение качества водоснабжения» процент освоения составляет – **62,98**%, отклонение произошло по следующим причинам:

1.1 Неисполнение по объекту: «Устройство системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника, расположенного по адресу с. Творогово, ул. Школьная, 77, производительностью 60 куб./сут.». Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Горизонт", в установленные сроки. В настоящее время ведется претензионная работа. План -3994,4, Факт-0.

1.2. Не исполнение по объекту: Капитальный ремонт системы водоотведения на ст. Выдрино. Работы перенесены на июнь 2025 года, в связи невозможностью проведения работ в зимний период. По за планируемым мероприятиям в 2024 г выделено1187,9 тыс. руб. Освоено по факту-613,8 тыс. руб.

1. По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети в МО «Кабанский район» процент освоения составляет – 91,21%, отклонение произошло по следующим причинам:

* 1. Неисполнение за счет переходящих остатков за счет средств по

Акциза по "Дорожному фонду". За счет средств "Дорожного фонда" заключено в декабре 2муниципальных контракта:

 Первый контракт на сумму 450,0 тыс. руб. на разработку технической документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги в пер. Больничный с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия» - в настоящее время ведется претензионная работа с подрядчиком. По факту ноль.

Второй контракт на сумму 25549,8 тыс. руб. выполнение работ по разработке технической документации по объекту "Ремонт автомобильной дороги по улице Партизанская в с. Кудара и по улицам Школьная, Печкина в с. Корсаково Кабанского района Республики Бурятия» - срок выполнения работ перенесен на 2025 год. Не выполнено.

**3**. ПоПодпрограмме «Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе» процент освоения составляет – 29,54%. Отклонение произошло по следующим причинам:

 3.1. Средства поступившие в бюджет за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду расходуются по утвержденному МПР РБ плану мероприятий на сумму 14744,9 тыс. руб, по факту 290,26 тыс. руб.

3.2. Выделены ЛБО по частичной ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в 1615 метрах на северо-восток от дома по ул. Горбова, с. Тресково Кабанского района Республики Бурятия в рамках решения Кабанского районного суда № 2-359/2019 от 30.04.2019г. Данные лимиты не исполнены по причине отсутствия заявок при проведения неоднократных закупочных процедур. Запланированные мероприятий на сумму 13,2 млн, руб, из них освоено в 2024 г ноль. 3.3 Проводятся мероприятия по разработке проектной документации на рекультивацию несанкционированной свалки, на территории земельного участка, расположенного в 400 метрах от жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Кудара, ул. Кирова, 41, произведена предоплата согласно заключенным контрактам, выполнение работ перенесено на 2025 год. Неисполнение объясняется нарушением обязательств по контрактам со стороны подрядчика по причине отсутствия положительного заключения экологической экспертизы на проекты. В 2024 г на исполнение выделено 4014 тыс. руб. Освоено в 2024г. по факту ноль, исполнение перенесено на июнь 2025г .

5. ПоПодпрограмме ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Кабанский район процент освоения составляет 100%.

Индикатору муниципальной программы выполнены на 74,73%.

В соответствии с п. 42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа подлежит комиссионному рассмотрению ввиду наличия причин, повлиявших на неполное исполнение программы.

 **12. Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений МО «Кабанский район» на 2024-2028гг».** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №2049 от 29.12.2023г. В 2024 году в данную программу были внесены измененияПостановлением Администрации МО «Кабанский район» от 26.06.2024г № 946, от 23.07.2024г № 1107, от 30.10.2024г №2049.

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм.

1. [Управление имуществом](#P1412) муниципального образования «Кабанский район».

2. [Комплексная застройка жилья на территории МО «Кабанский район](#P1667)

3. Благоустройство

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 68 617,05 тыс. руб. в т.ч. средства МБ- 23 121,70тыс.руб. и средства РБ- 45 366,85 тыс.руб., ФБ- 128,5 тыс.руб. освоено 68 305,5 тыс.руб. (99,55%) в т.ч. из МБ-22 810,12 тыс. руб., РБ 45 366,85 тыс. руб., ФБ -128,5 тыс.руб.

Запланированные мероприятия на 2024 год выполнены в полном объеме на 99,55%.

В соответствии с п.35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**13. Муниципальная программа «Экономическое развитие МО «Кабанский район на 2023-2028гг»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 12.09.2022 №1247.

В 2024 году в данную программу были внесены измененияПостановлением Администрации МО «Кабанский район» от 19.01.2024г № 71, от 01.03.2024г №330, от 22.07.2027 № 1095, от 18.11.2024г №2178, утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 12.09.2022 года № 1247,

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кабанский район»
2. Развитие Туристско-рекреационного потенциала МО «Кабанский район»
3. Содействие занятости населения МО «Кабанский район»

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме – 1917 тыс. руб., средства РБ-697,0 средства бюджета МО «Кабанский район» -1220,0 тыс.руб, средства освоены на 100%.

Запланированные мероприятия реализованы своевременно на 100%

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**14. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городских и сельских поселений МО «Кабанский район» на 2018-2024 годы»** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 30.03.2018 №413. В 2024 году внесено изменение Постановлением МО «Кабанский район» от 11.09.2024г. №1431.

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 70800 тыс.руб. из них средства МБ – 30,40 тыс.руб. средства РБ – 898,60 тыс.руб. средства ФБ – 69871,0 тыс.руб. денежные средства освоены на 100%

Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

 **15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди населения МО «Кабанский район» на 2018-2024 годы»** утверждена Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 07.10.2022 г. № 1426. В течение 2024 г. в муниципальную программу внесено изменение Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 31.01.2024 г. № 170, от 17.06.2024г № 892, от 24.09.2024г. № 1496.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Спортивная подготовка на основании федеральных стандартов в сфере физической культуры и спорта;
2. Развитие физической культуры спорта;
3. Внедрение ВФСК «ГТО» в МО «Кабанский район»;
4. Увеличение количества спортивных плоскостных сооружений в поселениях Кабанского района;
5. Патриотическое воспитание граждан в отрасли «Физической культуры и спорта»
6. «Талантливые спортсмены в отрасли «Физическая культура и спорта»»

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 78146,40 тыс.руб из них МБ 54 700 тыс.руб.; РБ- 23373,1тыс.руб. ФБ- 73,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 77 910,90 тыс. руб. 99,7%.

 Запланированные в программе мероприятия на 2024 год реализованы в установленные сроки в полном объеме. Индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%.

В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**16. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Кабанский район» на 2023-2026 годы»** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №1382 от 29.09.2022г. В течение 2024года внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» №223 от 08.02.2024.

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 683,4 тыс. руб. из них МБ 683,4 тыс. руб. средства освоены на 100%.

 Запланированные мероприятий муниципальной программы выполнены своевременно на 100%. В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы увеличение финансирования по вышеуказанной программе.

**17. Муниципальная программа «Реализация на территории муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия национального проекта «Культура» на 2020-2024 годы»** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №874 от 19.05.2020г. В течение 2024 года внесены изменения Постановлениями Администрации МО «Кабанский район» №92 от 23.01.2024г.; №1347 от 29.08.2024.

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 215378,50 тыс.руб. средства Федерального бюджета составили 135712,10 тыс.руб., и РБ 78436,70 тыс.руб., МБ-1229,70 тыс. руб., средства освоены на 93,23%. Запланированные мероприятий муниципальной программы выполнены своевременно на 100%. Индикаторы муниципальной программы исполнены на 100%.

 В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**18. Муниципальная программа «Реализация на территории муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия национального проекта Спорт-норма жизни» на 2020-2024 годы»** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №1020 от 09.06.2020. В течение 2024года внесено изменение Постановлением Администрации МО «Кабанский район» № 668 от 06.05.2024г.

 Объем бюджетных ассигнований на 2022 год утвержден в сумме 80,0 тыс.руб. из них ФБ 73,68 тыс.руб., РБ 4,7тыс.руб., МБ 1,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 80,0 тыс. руб. процент освоения составляет 100%.

 Запланированные мероприятий муниципальной программы выполнены своевременно на 100%. Освоение финансовых средств выполнено в полном объеме, процент освоения составляет 100%. Индикаторы муниципальной программы исполнены на 100%. В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**19.Патриотическое воспитание в образовательных организациях муниципального образования «Кабанский район».**

утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №361 от 22.03.2023г. В 2024 году в данную программу были внесены измененияПостановлением Администрации МО «Кабанский район» от 20.01.2025г №82.

 Объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 5843,2 тыс.руб. средства Федерального бюджета составили 5726,3 тыс.руб. и РБ 116,9 тыс.руб., МБ-0, средства освоены на 95,9%. Запланированные мероприятий муниципальной программы выполнены своевременно. Индикаторы муниципальной программы исполнены.

 В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, данная муниципальная программа признана эффективной.

**20. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и детского спорта муниципального образования «Кабанский район» на 2020-2024гг»** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №1311 от 27.09.2023г. В 2024 году изменения в муниципальную программу не вносились.

В 2024 году программа не предусматривала средства бюджетов.

**21. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Кабанский район»** утверждена постановлением Администрации МО «Кабанский район» №441 от 14.04.2022г. В 2024 году изменения в муниципальную программу не вносились.

В 2024 году программа не предусматривала средства бюджетов.