АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2017г. №  1367

село Кабанск

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления Администрация МО «Кабанский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кабанский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации МО «Кабанский район» № 239 от 27.01.2015г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ или ведомственных программ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по финансовым и экономическим вопросам П.В. Ануфриева.

Глава – Руководитель

Администрации МО «Кабанский район»                                 А.А.Сокольников

_______________________________________________

проект постановления подготовлен отделом инвестиций, экономики и туризма

- Приложение

к Постановлению Администрации

МО «Кабанский район»

от 04.10.2017  № 1367

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

- муниципальных программ МО «Кабанский район»

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кабанский район» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Подпрограмма содержит основные мероприятия органов местного самоуправления МО «Кабанский район».

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации МО «Кабанский район», определенными в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с иными заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации МО «Кабанский район» - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

6. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации МО «Кабанский район».

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития МО «Кабанский район», Программы социально-экономического развития МО «Кабанский район», решений Совета депутатов МО «Кабанский район».

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы, оформленный согласно макета:

Таблица

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Кабанский район»

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

б) информацию, в том числе:

- характеристику текущего состояния, основные проблемы развития;

- приоритеты и цели муниципальной программы и планируемые основные индикаторы;

- прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

- срок реализации муниципальной программы в целом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикаторов. Срок реализации муниципальной программы устанавливается на срок до 5 лет;

- перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. Основное мероприятие может указываться в муниципальной программе в качестве ведомственной целевой программы;

- основные меры правового регулирования муниципальной программы;

- перечень и краткое описание подпрограмм;

- перечень целевых индикаторов муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

в) ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы;

г) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз объемов муниципальных услуг (работ). По мере необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы уточняет плановые значения объемов муниципальных услуг (работ) по состоянию на конец отчетного года;

б) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы органов исполнительной власти Республики Бурятия - информацию о расходах органов исполнительной власти Республики Бурятия, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

10. В случае если на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено выделение средств из федерального или регионального бюджета (субсидии), необходимо указать объемы бюджетных ассигнований справочно.

11. В случае если муниципальная программа/подпрограмма предусматривает выделение субсидий из бюджета Республики Бурятия бюджету муниципального образования, необходимо в муниципальной программе/подпрограмме указать информацию о доле бюджета Республики Бурятия в реализации муниципальной программы/подпрограммы в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами Республики Бурятия.

12. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- III. Основание и этапы разработки муниципальных программ, внесения изменений в муниципальные программы

13. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

14. Муниципальная программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации МО «Кабанский район», органами местного самоуправления МО «Кабанский район» и Контрольно-счетной палатой МО «Кабанский район».

- Срок согласования проекта муниципальной программы каждым участником согласования составляет не более 3 рабочих дней.

15. Проект муниципальной программы вносится на рассмотрение в Отдел инвестиций, экономики и туризма после согласования со всеми заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации МО «Кабанский район» и органами местного самоуправления МО «Кабанский район».

Отдел инвестиций, экономики и туризма:

- учитывает поступившие проекты муниципальных программ;

- направляет поступившие проекты муниципальных программ, документы к ним в МКУ «Финансовое управление» в течение 3 рабочих дней с момента поступления.

Отдел инвестиций, экономики и туризма и МКУ «Финансовое управление» оценивают представленный проект на:

- обоснованность, комплексность и системность программных мероприятий, сроки их реализации;

- соответствие мероприятий муниципальной программы заявленной цели и задачам;

- обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов муниципальной программы по этапам ее реализации и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- обоснованность объемов финансирования;

- привлечение внебюджетных средств, средств бюджетов муниципальных образований для реализации муниципальной программы во взаимосвязи с возможностью ее поддержки за счет средств бюджета Республики Бурятия;

- эффективность механизма реализации муниципальной программы;

- социально-экономическую эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы.

МКУ «Финансовое управление» в течение 3 дней с момента поступления проектов муниципальных программ:

- рассматривает поступившие проекты муниципальных программ или ведомственных программ, документы к ним;

- определяет предельный (прогнозируемый) объем средств бюджета района на очередной финансовый год на реализацию муниципальных программ.

16. По результатам согласования с Отделом инвестиций, экономики и туризма и МКУ «Финансовое управление» проект муниципальной программы направляется на утверждение Главе-Руководителю Администрации МО «Кабанский район».

17. Внесение изменений в муниципальную программу оформляется Постановлением Администрации МО «Кабанский район».

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в следующих случаях:

а) при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Бурятия в части изменения вопросов местного значения муниципального района и полномочий органов местного самоуправления;

б) при внесении изменений в муниципальные правовые акты в части изменения задач и функций отраслевых (функциональных), структурных подразделений Администрации МО «Кабанский район» в течение 45 календарных дней с момента внесения указанных изменений;

в) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу, в течение 15 рабочих дней с момента поступления от главного администратора бюджетных средств республиканского бюджета уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам;

г) при внесении изменений в Программу социально-экономического развития МО «Кабанский район», Стратегию социально-экономического развития МО «Кабанский район» в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в Программу социально-экономического развития МО «Кабанский район», Стратегию социально-экономического развития МО «Кабанский район»;

д) при внесении изменений в решение о бюджете МО «Кабанский район» в течении трех месяцев с момента принятия указанного Решения»

18. В процессе реализации муниципальной программы или ведомственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденные Администрацией МО «Кабанский район», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения.

19. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Подготовленный проект внесения изменений в муниципальную программу должен пройти согласование в отделе инвестиций, экономики и туризма, МКУ «Финансовое управление», Контрольно-счетной палате, а также в заинтересованных отраслевых (функциональных) органах, структурных подразделениях Администрации МО «Кабанский район».

- IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований МО «Кабанский район» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО «Кабанский район» о бюджете МО «Кабанский район» на очередной финансовый год и плановый период.

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с порядком составления проекта бюджета МО «Кабанский район».

22. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Кабанский район», а также привлекаемых средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в установленном порядке. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО «Кабанский район» о бюджете МО «Кабанский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

- V. Управление, контроль реализации и оценка эффективности

муниципальной программы

23. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), утвержденным ответственным исполнителем муниципальной программы, содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований из местного бюджета, а также информации о расходах из других источников.

План реализации разрабатывается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В плане реализации муниципальной программы основные мероприятия необходимо детализировать с расшифровкой по мероприятиям.

План реализации муниципальной программы ежегодно формируется и размещается структурными подразделениями на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

24. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в план реализации в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

25. Ответственный исполнитель осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведенной в приложении № 2.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Кабанский район» (далее - Методика оценки) представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Кабанский район».

Методика оценки учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их базовыми и плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их базовыми и плановыми значениями.

26. МКУ «Финансовое управление» до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Отдел инвестиций, экономики и туризма информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

27. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в Отдел инвестиций, экономики и туризма.

28. Годовой отчет должен содержать:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программы, проводимую в соответствии с Методикой оценки;

ж) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

29. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы рассматривается на заседании Финансово-экономического совета в срок до 30 мая года, следующего за отчетным.

При необходимости председатель Финансово-экономического совета может принять решение о заслушивании ответственного исполнителя муниципальной программы на заседании Финансово-экономического совета.

30. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Финансово-экономическим советом может быть принято решение о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

31. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» до 10 апреля года, следующего за отчетным.

32. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов МО «Кабанский район» о бюджете, в том числе с учетом внесенных в него изменений в текущем финансовом году, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы определяется ответственным исполнителем муниципальной программы.

33. При формировании сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы представляет информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Отдел инвестиций, экономики и туризма в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отдел инвестиций, экономики и туризма представляет сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в МКУ «Финансовое управление» в срок до 20 мая года, следующего за отчетным.

- VI. Полномочия отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации МО «Кабанский район» при разработке и реализации муниципальных программ

34. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование в установленном порядке с заинтересованными структурными подразделениями Администрации МО «Кабанский район»;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам Отдела инвестиций, экономики и туризма, МКУ «Финансовое управление» и заинтересованных структурных подразделений;

г) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел инвестиций, экономики и туризма.

35. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ или ведомственных программ

МО «Кабанский район»

План реализации муниципальной программы МО «Кабанский район»

« (наименование муниципальной программы)»

на очередной финансовый год и плановый период

| NN п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответ- ствен- ный испол- ни- тель/ соис- полни- тели | Наиме- нова- ние целе- вого инди- катора | Код бюджетной классификации |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожида- емый ре- зуль- тат (инди- катор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раз- дел, под- раз- дел | целе- вая ста- тья | вид рас- хода | все- го | федеральный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | все- го | 20__ | 20__ | 20__ | все- го | 20__ | 20__ | 20__ | все- го | 20__ | 20__ | 20__ | все- го | 20__ | 20__ | 20__ |  |
|  | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1... n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1... n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

- Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МО «Кабанский район»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «КАБАНСКИЙ РАЙОН»

- I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Кабанский район» (далее - муниципальные программы) осуществляется в целях контроля реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Кабанский район» (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленные согласно приложению к настоящей Методике оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в Отдел инвестиций, экономики и туризма.

5. Отдел инвестиций, экономики и туризма до 15 мая года, следующего за отчетным:

5.1. Анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5.2. Формирует оценочную таблицу, содержащую перечень муниципальных программ с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений (таблица №5 приложения).

6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

6.1. Если реализация муниципальной программы оценивается как эффективная, муниципальная программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из бюджета МО «Кабанский район» в очередном финансовом году в полном объеме.

6.2. Если реализация муниципальной программы оценивается как недостаточно эффективная, муниципальная программа требует корректировки.

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить запланированный уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в муниципальную программу до дня внесения проекта решения Совета депутатов МО «Кабанский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов МО «Кабанский район».

6.3. Если реализация муниципальной программы оценивается как неэффективная, ответственному исполнителю рекомендовано досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы.

7. Отдел инвестиций, экономики и туризма направляет оценочную таблицу на рассмотрение Финансово-экономического Совета.

8. Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки недостаточно эффективной или неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседании Финансово-экономического Совета доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы Финансово-экономический Совет принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

При необходимости Финансово-экономический Совет может принять решение о заслушивании ответственного исполнителя муниципальной программы на заседании при Главе МО «Кабанский район».

- II. Основные понятия

10. Показатель оценки достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его базовому и плановому значению.

11. Степень выполнения целевого индикатора - параметр, отражающий выполнение целевого индикатора.

12. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы - отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к базовому и запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

13. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации муниципальной программы на основании соотношения комплексной оценки целевых индикаторов и уровня финансового обеспечения муниципальной программы.

- III. Формирование интегральной оценки эффективности

реализации муниципальной программы

14. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

R = U / Vфин.

15. Расчет степени выполнения индикаторов рассчитывается по формулам:

Удельный вес индикаторов:

- доля основных индикаторов - 80%;

- доля индикаторов подпрограмм - 20%.

Расчет доли выполненных индикаторов:

U = Ug x 0,8 + Up x 0,2, где:

U - доля выполненных индикаторов.

Расчет доли выполненных индикаторов муниципальных программ:

Ug = ngv / ng, где:

Ug - доли индикаторов муниципальных программ;

ngv - количество выполненных индикаторов муниципальной программы;

ng - общее количество индикаторов муниципальной программы.

Расчет доли выполненных индикаторов подпрограмм:

Up = npv / np, где:

Up - доля выполненных индикаторов подпрограмм;

npv - количество выполненных индикаторов подпрограммы;

np - общее количество индикаторов подпрограммы.

16. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин рассчитывается по формуле:

Vфин = Vf / Vp, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде из бюджета МО «Кабанский район»;

Vp - первоначальный объем финансирования муниципальной программы из бюджета МО «Кабанский район».

17. Ответственный исполнитель осуществляет и представляет расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R согласно таблице №1 приложения.

18. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R сопоставляется с приведенными значениями для определения качественной характеристики оценки реализации муниципальной программы (таблица 2 приложения).

19. Рассчитанное значение уровня финансового обеспечения муниципальной программы определяется в соответствии с таблицей №3 приложения.

20. В целях оценки динамики эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R0пр за предшествующий год.

На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за предшествующий год R0пр производится оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 4 приложения.

21. Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются в виде таблиц (таблицы №№ 4, 5 приложения).

- Приложение

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных

программ МО «Кабанский район»

- Таблица № 1

Расчет интегральной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (план) | Объем финансирования (факт) | Уровень финобеспечения (Vфин) | Интегральная оценка эффективности (R) | Качественная оценка реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По программе |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого по программе |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по индикаторам |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются целевые индикаторы муниципальной программы, подпрограммы, приведенные в приложении «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы МО «Кабанский район» к программе.

- Таблица № 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| R > 0,8 | эффективная |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

- Таблица № 3

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

- Таблица № 4

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > R0пр | эффективность возросла |

- Таблица № 5

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Наименование муниципальной программы ________________________________

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Таблица № 6

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за ____ год

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |