Приложение № 3

к Республиканской программе «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы»

**Порядок утверждения краткосрочных планов реализации республиканской программы капитального ремонта**

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на три года.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы в первый год реализации включают в себя следующие этапы:

1. Муниципальные образования в Республике Бурятия в течение трех недель со дня официального опубликования Программы утверждают муниципальные краткосрочные планы реализации Программы по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляют их в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

2. На основании муниципальных краткосрочных планов реализации Программы Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия разрабатывает и утверждает республиканский краткосрочный план реализации Программы, в двух месячный срок со дня официального опубликования Программы.

Форма республиканского краткосрочного плана реализации Программы указана в приложении № 2 к настоящему Порядку.

В последующие годы реализации программы, краткосрочные планы утверждаются в следующем порядке:

1. Муниципальные образования в Республике Бурятия не позднее 1 февраля года, предшествующего очередному периоду реализации Программы, утверждают муниципальные краткосрочные планы реализации Программы на территории соответствующего муниципального образования сроком на три года по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляют их в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

2. На основании муниципальных краткосрочных планов реализации Программы Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия разрабатывает и утверждает республиканский краткосрочный план реализации Программы, сроком на три года в срок до 1 апреля года, предшествующего очередному периоду реализации Программы. По форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Республиканский краткосрочный план реализации Программы составляется дифференцировано по муниципальным образованиям в Республике Бурятия.