Проект

УТВЕРЖДЕН

решением экспертной рабочей

группы по проведению конкурса

«Российская организация высокой

социальной эффективности»

протокол от « 19 » августа 2020  № 1-20

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению регионального этапа всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности в 2020 г.»

| №№ п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рассмотрение и утверждение: - проекта плана мероприятий; - ответственных за проверку материалов по соответствующим номинациям. | До 21 августа 2020 года | утверждение: - плана мероприятий; - ответственных за проверку материалов по соответствующим номинациям | Министерство экономики Республики Бурятия |
| 2. | Проведение работ: - по информированию организаций, расположенных на территории Республики Бурятия и об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации; - по привлечению работодателей для участия в региональном этапе всероссийского конкурса; - информированию уполномоченного органа о проделанной работе и о численности организаций принимающих участие в конкурсе. | До 28 августа 2020 года | Направление информационных писем в отраслевые министерства, Торгово-промышленную Палату Республики Бурятия, региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей », Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» и администрации муниципальных образований. Публикации в средствах массовой информации. Размещение информации на официальном сайте. | Министерство экономики Республики Бурятия, исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Торгово-промышленная Палата Республики Бурятия, Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей », Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» и администрации муниципальных образований |
| 3. | Подготовка материалов к видеоконференции о ходе проведения конкурса на региональном этапе (с приглашение членов экспертной рабочей группы) | август |  | Министерство экономики Республики Бурятия, члены экспертной рабочей группы |
| 4. | Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса | До 18 сентября 2020 года | Принятие заявок организаций на участие в конкурсе | Министерство экономики Республики Бурятия |
| 5. | Предварительное рассмотрение поступивших от организаций заявок, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса. Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | До 18 октября 2020 года | Материалы о результатах рассмотрения оценки заявок организаций | - Министерство экономики Республики Бурятия; - экспертная рабочая группа |
| 6. | Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения конкурса на региональном уровне | До 30 октября 2020 года | Материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | Министерство экономики Республики Бурятия, экспертная рабочая группа |
| 7. | Рассмотрение на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах конкурса с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне. | До 13 ноября 2020 года | Решение Республиканской трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей на федеральный уровень | Министерство экономики Республики Бурятия, Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 8. | Представление в Министерство труда и социальной защиты России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям | До 04 декабря 2020 года | Документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | Министерство экономики Республики Бурятия |

УТВЕРЖДЕН

решением экспертной рабочей

группы по проведению конкурса

«Российская организация высокой

социальной эффективности»

протокол от « 19  » августа 2020  № 1-20

ПЕРЕЧЕНЬ

номинаций регионального этапа всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности»

и исполнительных органов государственной власти, ответственных

за проверку материалов по соответствующим номинациям конкурса

| №№ п/п | Номинация конкурса | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия |
| 2. | За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы | Министерство экономики Республики Бурятия |
| 3. | За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы | Министерство экономики Республики Бурятия |
| 4. | За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы | Министерство экономики Республики Бурятия |
| 5. | За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| 6. | За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| 7. | За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия |
| 8. | За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия |
| 9. | За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы | Министерство экономики Республики Бурятия, исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия |
| 10. | За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы | Министерство экономики Республики Бурятия, исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия |
| 11. | Малая организация высокой социальной эффективности | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия |
| 12. | За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
| 13 | За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
| 14 | За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |
| 15 | За трудоустройство инвалидов в организации | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |

Привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа