## Лист1
[9 empty] | Утверждаю | Приложение №1
к Распоряжению Администрации МО "Кабанский район"
от " " _______2025г. № ______________
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-комунального хозяйства к отопительному периоду 2025/2026 гг.
МО "Кабанский район"
№ | Перечень мероприятий | Нат. | сроки исполнения |  | Объемы работ, тыс. руб.
| с разбивкой по разделам | показ. | начало | окончание | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Примечание
|  | ед. изм. |  |  |  | РБ | МБ | Ср-ва | Прочие
предпри-я
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУП "Исток"
I. Теплоснабжение
1.Котельные
1 | Котельная с.Посольское по ул.Советская
1.1 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной по ул.Советская в с.Посольское |  | июнь | сентябрь | 117200 | 113684 | 3516 | 0
| (секция стальная) | 4 шт.
2 | Котельная №2 с.Кабанск
2.2 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной №2 В С.Кабанск: |  | июнь | сентябрь | 1201142 | 616597.49 | 584544.51 | 0
| насос Д320/50 | 1 шт..
| частотный преобразователь | 2 шт..
| реле | 1 шт..
| устройство плавного пуска | 1 шт.
3 | Котельная №12 с.Творогово
3.1 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной №12 в с.Творогово: |  | июнь | сентябрь | 506050 | 490868.5 | 15181.5 | 0
| секция чугунная | 5 шт.
| секция стальная | 2 шт.
| кран шаровый ДУ-80 | 2 шт.
4 | Котельная №3 с.Кабанск
4.1 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной №3 в с.Кабанск: |  | июнь | сентябрь | 138322 | 134172.34 | 4149.66 | 0
| электродвигатель АИР100L4 | 2 шт.
| планка шурующая | 2 шт.
| кран шаровый ДУ-100 | 2шт.
4.2 | Приобретение котла Квм-2,5 с котельным оборудованием | 1 шт.. |  |  | 3862833.33 | 3669691.66 | 193141.67
5 | Котельная №6 с.Кабанск
5.1 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной №6 по ул.3-й квартал в с.Кабанск: |  | июнь | сентябрь | 965000 | 936050 | 28950 | 0
| циклон ЦН | 1 шт..
| дымосос ДН | 1 шт..
6 | Котельная №11 с.Кабанск
6.1 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной №11 в с.Кабанск: |  | июнь | сентябрь | 420069 | 389090.73 | 30978.27 | 0
| дымосос ДН | 1 шт.
| редуктор | 1 шт.
Текущий ремонт
| ревизия котельного оборудования (дымососы, сетевые насосы и др.) |  | май | август
побелка, покраска котельных, в т.ч.
| с. Кабанск |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 49
| с.Творогово |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7
| с.Шигаево |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7
| с.Посольское |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 14
ревизия освещения котельных №2,3,5 с.Кабанск
| 2. Тепловые сети | км.
2.2. Текущий ремонт
| промывка системы теплоснабжения в с.Кабанск | 1.2238
| промывка системы теплоснабжения в с.Творогово | 1.296
| промывка системы теплоснабжения в с.Шигаево | 0.619
| промывка системы теплоснабжения в с.Посольск | 3.635
ревизия и монтаж запорной арматуры
Осмотр тепловых колодцев
гидравлические испытания и промывка системы теплоснабжения
II. Водоснабжение
1. Водозаборные сооружения
1.1 | (скважины) |  |  |  | 76795 | 74491.15 | 2303.85 | 0
| Приобретение и монтаж оборудования в насосной по ул.Заводская с.Кабанск | 1 шт. | июнь | сентябрь
глубинный насос ЭЦВ-6-10-80
Текущий ремонт
ревизия системы управления глубинными насосами
| ревизия сетевых станций | км
| ИТОГО: |  |  |  | 7287488.33 | 6424645.87 | 862765.46 | 77
МУП "Тепловодосети"
I. Теплоснабжение
1.Котельные
Котельная №2 с.Выдрино
1 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной по ул.Пионерская в с.Выдрино |  | июнь | сентябрь | 1291462 | 706549.33 | 584912.67 | 0
1.1 | лента конвейрная | 12,5 м2
| насос КМ | 1 шт.
| электродвигатель АИР | 1 шт.
| секция стальная | 7 шт.
| планка шурующая | 2 шт.
| блок-решетка | 1шт
| вентилятор ВЦ | 1 шт.
| циклон ЦН | 1 шт.
Котельная с.Большое Колесово
2 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной в с.Б.Колесово |  | июнь | сентябрь | 590400 | 572688 | 17712 | 0
2.2 | клапан предохранительный | 1 шт..
| дымосос ДН | 2шт..
| секция чугунная "Братск" | 10 шт..
| бак мембранный для отопления | 1 шт.
Котельная с.Тресково
3 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной в с.Тресково: |  | июнь | сентябрь | 579840 | 562444.8 | 17395.2 | 0
3.1 | вентилятор ВЦ | 1 шт.
| клапан предохранительный | 1 шт..
| планка шурующая | 1 шт.
| секция стальная сварная Братск | 7 шт.
| камера водяная | 1шт
| дымосос ДН | 1 шт.
| бак мембранный для отопления | 1 шт.
Котельная с.Клюевка
4 | Приобретение и монтаж оборудования для котельс.Клюевка |  | июнь | сентябрь | 342400 | 332128 | 10272 | 0
4.1 | циклон ЦН | 1 шт..
Котельная с.Оймур
5 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной в с.Оймур: |  | июнь | сентябрь | 512478 | 497103.66 | 15374.34 | 0
5.1 | дымосос ДН | 1 шт.
| бак мембранный для отопления | 1 шт.
| вентилятор ВЦ | 1 шт.
| редуктор Ч125-63-51 | 1 шт.
| клапан предохранительный | 1 шт..
| комплект полумуфт привода | 1 шт.
| камера водяная | 1шт
| планка шурующая | 1 шт.
Котельная с. Посольское
6 | Приобретение и монтаж оборудования для котельной в с.Посольское: |  | июнь | сентябрь | 117200 | 113684 | 3516
6.1 | секция стальная | 4 шт.
Котельная с. Байкало-Кудара
7 | капитальный ремонт котельной | 1 шт. |  |  | 975636.96 | 926855.11 | 48781.85
замена дымовой трубы котельной по ул.Нелюбина
2. Тепловые сети
| гидравлические испытиния и промыавка тепловых сетей |  | май | сентябрь
| прочистка, промывка и техническое освидетельствование котлов |  | август | август
0
II.Водоотведение
2.1. Капитальный ремонт
| приобретение и монтаж ЖБИ для капитального ремонта канализационной сети по ул.Коммунистическая,д. 10а, 19а, ул.Спортивная 18, ул.Рабочая, д.15,17,19, ул.Набережная, д.11, ул.Пионерская,д.3, ул.Комсомольская, д.7, ул.Красных партизан, д.53,55 в с.Выдрино |  | июнь | сентябрь | 157000 | 152290 | 4710
| кольцо стеновое | 3 шт.
| крышка ПП10 | 14 шт.
| крышка ПП20 | 1 шт.
III. Водоснабжение
| 2. Водопроводные сети | км
2.1. Капитальный ремонт
| капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-20 до ВК-25 по ул.Строителей в п.Танхой |  | июнь | сентябрь | 1022448.26 | 971325.85 | 51122.41
| Итого: |  |  |  | 5588865.22 | 4835068.75 | 753796.47
| ИТОГО |  |  |  | 12876353.55 | 11259714.62 | 1616561.93 | 77
Всего по предприятиям ЖКХ:
I.Теплоснабжение:
| котельные, шт. | 13 |  |  | 11620033.29 | 10061607.62 | 1558425.67 | 0
| Текущий ремонт |  |  |  | 77 |  |  | 77
Капитальный ремонт
| тепловые сети, м. | 6.77
| Текущий ремонт | 6.77
Капитальный ремонт
другие объекты
II.Водоснабжение:
| водопроводные сети, м. |  |  |  | 1099243.26 | 1045817 | 53426.26 | 0
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
III.Электроснабжение:
электрические сети, м.
трансформаторные подстанции (т/р)
| III.Водоотведение: |  |  |  | 157000 | 152290 | 4710 | 0
Текущий ремонт (очистные сооружения)
| Капитальный ремонт (канализ-е сети, м.) |  |  |  | 157000 | 152290 | 4710 | 0