## Приказ Минстроя РБ_ октябрь
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от_____________ №________________
Приложение №1
к Постановлению Администрации МО "Кабанский район"
от "_24_" _04__ 2025 года № __575____
Виды работ | № п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | Для расчета | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [13 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
88 | 44 | Итого 2026 | [5 empty] | 85655.63 |  |  |  | 64630435.1 | 64630435.1 | 3515865.85 | 68146300.95
88 | 44 | МО «Кабанский район» | [5 empty] | 85655.63 |  |  |  | 64630435.1 | 64630435.1 | 3515865.85 | 68146300.95
1 | 1 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | 1987 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1616.6 | 1616.6 | 883.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 143974.4 | 143974.4 | 20854.14 | 164828.54 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
2 | 2 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | 1987 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1628.2 | 1628.2 | 892.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 145007.49 | 145007.49 | 21003.78 | 166011.27 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
3 | 3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | 1986 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1800.8 | 1800.8 | 1041.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 160379.25 | 160379.25 | 23230.32 | 183609.57 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
4 | 4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | 1985 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1687.87 | 1687.87 | 909 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 150321.7 | 150321.7 | 21773.52 | 172095.22 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
5 | 5 | пгт. Каменск, кв-л. 18-й, д. 56 | 1959 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 940.4 | 940.4 | 427.3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 112255.55 | 112255.55 | 13936.73 | 126192.28 | 119.37 | 14.82 | 2026 | 2026
6 | 6 | пгт. Каменск, кв-л. 1-й, д. 25 | 1961 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2527.16 | 2527.16 | 1470.5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 160575.75 | 160575.75 | 25549.59 | 186125.34 | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2026
7 | 7 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | 1962 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1674.6 | 1674.6 | 926.3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 149139.88 | 149139.88 | 21602.34 | 170742.22 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
8 | 8 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | 1959 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1689.4 | 1689.4 | 936.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 150457.96 | 257802.44 | 21793.26 | 296675.53 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
9 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1689.4 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 107344.48 |  | 17079.83 |  | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2026
10 | 9 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д. 12 | 1954 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 652.2 | 652.2 | 387.6 | Ремонт системы водоотведения | 55658.75 | 55658.75 | 10461.29 | 66120.04 | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2026
11 | 10 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д. 22 | 1957 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1577.3 | 1577.3 | 732.7 | Ремонт крыши | 3866451.26 | 3866451.26 | 134859.15 | 4001310.41 | 2451.31 | 85.5 | 2026 | 2026
12 | 11 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д. 5 | 1953 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 642.15 | 642.15 | 384.3 | Ремонт системы водоотведения | 54801.08 | 54801.08 | 10300.09 | 65101.17 | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2026
13 | 12 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | 1954 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 836.46 | 836.46 | 374 | Ремонт системы водоотведения | 76996.14 | 76996.14 | 10489.21 | 87485.35 | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2026
14 | 13 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1953 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 651 | 651 | 384.4 | Ремонт системы водоотведения | 55556.34 | 55556.34 | 10442.04 | 65998.38 | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2026
15 | 14 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1952 |  | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 637.35 | 637.35 | 379.7 | Ремонт системы водоотведения | 54391.45 | 54391.45 | 10223.09 | 64614.54 | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2026
16 | 15 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1955 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 652.95 | 652.95 | 394.8 | Ремонт крыши | 1619485.77 | 1619485.77 | 53868.38 | 1673354.15 | 2480.26 | 82.5 | 2026 | 2026
17 | 16 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | 1965 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2615.1 | 2615.1 | 1447.2 | Ремонт системы отопления | 1121904.05 | 4271844.3 | 50994.45 | 4471219.52 | 429.01 | 19.5 | 2026 | 2026
18 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232900.81 |  | 33734.79 |  | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
19 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 174061.06 |  | 26124.85 |  | 66.56 | 9.99 | 2026 | 2026
20 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.1 |  | Ремонт фасада | 2344515.6 |  | 48379.35 |  | 896.53 | 18.5 | 2026 | 2026
21 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.1 |  | Ремонт фундамента | 232299.33 |  | 13703.12 |  | 88.83 | 5.24 | 2026 | 2026
22 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.1 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 166163.45 |  | 26438.66 |  | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2026
23 | 17 | пгт. Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | 1956 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 833.3 | 833.3 | 381.6 | Ремонт фасада | 656573.74 | 656573.74 | 22249.11 | 678822.85 | 787.92 | 26.7 | 2026 | 2026
24 | 18 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | 1959 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1413.9 | 1413.9 | 658.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1118196.95 | 3673397.04 | 35517.17 | 3862378.92 | 790.86 | 25.12 | 2026 | 2026
25 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1413.9 |  | Ремонт системы отопления | 726815.3 |  | 35884.78 |  | 514.05 | 25.38 | 2026 | 2026
26 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1413.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135395.06 |  | 33735.65 |  | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2026
27 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1413.9 |  | Ремонт системы водоотведения | 130149.5 |  | 17730.31 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2026
28 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1413.9 |  | Ремонт фасада | 1114040.09 |  | 37751.13 |  | 787.92 | 26.7 | 2026 | 2026
29 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1413.9 |  | Ремонт фундамента | 280022.9 |  | 7408.84 |  | 198.05 | 5.24 | 2026 | 2026
30 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1413.9 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 168777.24 |  | 20954 |  | 119.37 | 14.82 | 2026 | 2026
31 | 19 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | 1961 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1981.5 | 1981.5 | 1066.1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 125904.51 | 125904.51 | 20032.97 | 145937.48 | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2026
32 | 20 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | 1963 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1419.9 | 1419.9 | 658.6 | Ремонт фасада | 1118767.61 | 1118767.61 | 37911.33 | 1156678.94 | 787.92 | 26.7 | 2026 | 2026
33 | 21 | пгт. Каменск, ул. Садовая, д. 17 | 1954 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 636.6 | 636.6 | 379.8 | Ремонт фасада | 442971.74 | 442971.74 | 16997.22 | 459968.96 | 695.84 | 26.7 | 2026 | 2026
34 | 22 | пгт. Каменск, ул. Советская, д. 14 | 1961 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2243.1 | 2243.1 | 1370.4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 142526.57 | 142526.57 | 22677.74 | 165204.31 | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2026
35 | 23 | пгт. Каменск, ул. Советская, д. 26 | 1956 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 856 | 856 | 380.17 | Ремонт системы отопления | 440026.8 | 3294778.24 | 21725.28 | 3432970.88 | 514.05 | 25.38 | 2026 | 2026
36 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 856 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81970.56 |  | 20424.16 |  | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2026
37 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 856 |  | Ремонт крыши | 2098321.36 |  | 73188 |  | 2451.31 | 85.5 | 2026 | 2026
38 |  |  |  |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 856 |  | Ремонт фасада | 674459.52 |  | 22855.2 |  | 787.92 | 26.7 | 2026 | 2026
39 | 24 | пгт. Каменск, ул. Советская, д. 28 | 1956 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 942.05 | 942.05 | 433.5 | Ремонт фасада | 742260.04 | 742260.04 | 25152.74 | 767412.78 | 787.92 | 26.7 | 2026 | 2026
40 | 25 | пгт. Каменск, ул. Советская, д. 2А | 1965 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2607.2 | 2607.2 | 1466.1 | Ремонт системы водоотведения | 173535.23 | 3877271.41 | 26045.93 | 3981533.34 | 66.56 | 9.99 | 2026 | 2026
41 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.2 |  | Ремонт крыши | 3703736.18 |  | 78216 |  | 1420.58 | 30 | 2026 | 2026
42 | 26 | пгт. Каменск, ул. Советская, д. 4 | 1957 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2408.86 | 2408.86 | 1223.6 | Ремонт системы отопления | 1033425.03 | 7142944.38 | 46972.77 | 7386239.23 | 429.01 | 19.5 | 2026 | 2026
43 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2408.86 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 214533.07 |  | 31074.29 |  | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
44 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2408.86 |  | Ремонт системы водоотведения | 160333.72 |  | 24064.51 |  | 66.56 | 9.99 | 2026 | 2026
45 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2408.86 |  | Ремонт крыши | 3421978.34 |  | 72265.8 |  | 1420.58 | 30 | 2026 | 2026
46 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2408.86 |  | Ремонт фасада | 2159615.26 |  | 44563.91 |  | 896.53 | 18.5 | 2026 | 2026
47 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2408.86 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 153058.96 |  | 24353.57 |  | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2026
48 | 27 | пгт. Каменск, ул. Советская, д. 6 | 1957 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2635.3 | 2635.3 | 1499.7 | Ремонт системы отопления | 1130570.05 | 7646955.42 | 51388.35 | 7886477.84 | 429.01 | 19.5 | 2026 | 2026
49 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2635.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 234699.82 |  | 33995.37 |  | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2026
50 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2635.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 175405.57 |  | 26326.65 |  | 66.56 | 9.99 | 2026 | 2026
51 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2635.3 |  | Ремонт крыши | 3743654.47 |  | 79059 |  | 1420.58 | 30 | 2026 | 2026
52 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2635.3 |  | Ремонт фасада | 2362625.51 |  | 48753.05 |  | 896.53 | 18.5 | 2026 | 2026
53 | 28 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д. 1 | 1952 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 630.6 | 630.6 | 376.2 | Ремонт фасада | 438796.7 | 438796.7 | 16837.02 | 455633.72 | 695.84 | 26.7 | 2026 | 2026
54 | 29 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | 1975 |  | 2.2.2. | Панель | 4 | 3541.2 | 3541.2 | 2161.6 | Ремонт системы водоотведения | 235702.27 | 710789.66 | 40369.68 | 823718.53 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
55 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3541.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 475087.39 |  | 72559.19 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
56 | 30 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3104.97 | 3104.97 | 1737.3 | Ремонт системы водоотведения | 206666.8 | 623229.58 | 35396.66 | 722247.08 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
57 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3104.97 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 416562.78 |  | 63620.84 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
58 | 31 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3143.7 | 3143.7 | 1740.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 279977.92 | 910981.38 | 43917.49 | 1055151.46 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2026
59 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3143.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 209244.67 |  | 35838.18 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
60 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3143.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 421758.79 |  | 64414.41 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
61 | 32 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3106.7 | 3106.7 | 1735.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 276682.7 | 900259.52 | 43400.6 | 1042732.78 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2026
62 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3106.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 206781.95 |  | 35416.38 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
63 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3106.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 416794.87 |  | 63656.28 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
64 | 33 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 4565.06 | 4565.06 | 3329 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 406564.24 | 1322863.08 | 63773.89 | 1532216.73 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2026
65 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 4565.06 |  | Ремонт системы водоотведения | 303850.39 |  | 52041.68 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
66 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 4565.06 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 612448.45 |  | 93538.08 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
67 | 34 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 4608.53 | 4608.53 | 3332 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410435.68 | 1335459.82 | 64381.16 | 1546807 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2026
68 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 4608.53 |  | Ремонт системы водоотведения | 306743.76 |  | 52537.24 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
69 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 4608.53 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 618280.38 |  | 94428.78 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
70 | 35 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | 1965 |  | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1347.2 | 1347.2 | 936.6 | Ремонт системы водоотведения | 121153.7 | 2318531.21 | 15358.08 | 2418587.76 | 89.93 | 11.4 | 2026 | 2026
71 |  |  |  |  | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1347.2 |  | Ремонт крыши | 1971681.09 |  | 57498.5 |  | 1463.54 | 42.68 | 2026 | 2026
72 |  |  |  |  | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1347.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 225696.42 |  | 27199.97 |  | 167.53 | 20.19 | 2026 | 2026
73 | 36 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | 1969 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3153 | 3153 | 1632.2 | Ремонт системы водоотведения | 209863.68 | 5257186.08 | 35944.2 | 5458631.25 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
74 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3153 |  | Ремонт крыши | 4624315.92 |  | 100896 |  | 1466.64 | 32 | 2026 | 2026
75 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3153 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 423006.48 |  | 64604.97 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
76 | 37 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | 1962 |  | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2556.2 | 2556.2 | 1385.8 | Ремонт фасада | 2019525.81 | 2019525.81 | 51124 | 2070649.81 | 790.05 | 20 | 2026 | 2026
77 | 38 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | 1964 |  | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2743.87 | 2743.87 | 1427.9 | Ремонт фасада | 2167794.49 | 2167794.49 | 54877.4 | 2222671.89 | 790.05 | 20 | 2026 | 2026
78 | 39 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | 1963 |  | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2970.17 | 2970.17 | 1486.4 | Ремонт фасада | 2346582.81 | 2346582.81 | 59403.4 | 2405986.21 | 790.05 | 20 | 2026 | 2026
79 | 40 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | 1976 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3104.7 | 3104.7 | 1608.3 | Ремонт системы водоотведения | 206648.83 | 623175.38 | 35393.58 | 722184.26 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
80 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3104.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 416526.55 |  | 63615.3 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
81 | 41 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | 1967 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3106.53 | 3106.53 | 1612.3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 276667.56 | 900210.26 | 43398.22 | 1042675.72 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2026
82 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3106.53 |  | Ремонт системы водоотведения | 206770.64 |  | 35414.44 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2026
83 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3106.53 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 416772.06 |  | 63652.8 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2026
84 | 42 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | 1965 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1622.4 | 1622.4 | 734.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 155361.02 | 155361.02 | 38710.46 | 194071.48 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2026
85 | 43 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | 1955 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1689.75 | 1689.75 | 762.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 161810.46 | 161810.46 | 40317.44 | 202127.9 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2026
86 | 44 | с. Кабанск, пер. Больничный, д. 1 | 1970 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 853.8 | 853.8 | 363.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81759.89 | 2238885.59 | 22079.27 | 2345098.31 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2026
87 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 853.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 72863.29 |  | 13694.95 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2026
88 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 853.8 |  | Ремонт крыши | 2084262.41 |  | 70438.5 |  | 2441.16 | 82.5 | 2026 | 2026
80 | 39 | Итого 2027 | [5 empty] | 77295.13 |  |  |  | 29868950.8 | 29868950.8 | 3029192.58 | 32898143.38
80 | 39 | МО «Кабанский район» | [5 empty] | 77295.13 |  |  |  | 29868950.8 | 29868950.8 | 3029192.58 | 32898143.38
1 | 1 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | 1979 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3105.9 | 3105.9 | 1715.6 | Ремонт системы отопления | 1332462.16 | 8757675.18 | 65534.49 | 9035497.94 | 429.01 | 21.1 | 2026 | 2027
2 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3105.9 |  | Ремонт крыши | 4583811.46 |  | 99388.8 |  | 1475.84 | 32 | 2026 | 2027
3 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3105.9 |  | Ремонт фундамента | 469239.37 |  | 16274.92 |  | 151.08 | 5.24 | 2026 | 2027
4 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3105.9 |  | Ремонт фасада | 2174813.3 |  | 62118 |  | 700.22 | 20 | 2026 | 2027
5 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3105.9 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 197348.89 |  | 34506.55 |  | 63.54 | 11.11 | 2026 | 2027
6 | 2 | пгт. Каменск, ул. Лазо, д. 49А | 1974 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1959.8 | 1959.8 | 1086 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 124525.69 | 124525.69 | 19813.58 | 144339.27 | 63.54 | 10.11 | 2026 | 2027
7 | 3 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | 1977 |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1658.76 | 1658.76 | 920.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 147729.17 | 258136.24 | 21398 | 296105.25 | 89.06 | 12.9 | 2026 | 2027
8 |  |  |  |  | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1658.76 |  | Ремонт системы водоотведения | 110407.07 |  | 16571.01 |  | 66.56 | 9.99 | 2026 | 2027
9 | 4 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3104.67 | 3104.67 | 1736.5 | Ремонт системы водоотведения | 206646.84 | 623169.37 | 35393.24 | 722177.3 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
10 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3104.67 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 416522.53 |  | 63614.69 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
11 | 5 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 4 | 3795.9 | 3795.9 | 2362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2053202.31 | 2562460.25 | 78499.21 | 2718737.45 | 540.9 | 20.68 | 2026 | 2027
12 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3795.9 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 509257.94 |  | 77777.99 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
13 | 6 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | 1975 |  | 2.2.2. | Панель | 4 | 3340.05 | 3340.05 | 2169.9 | Ремонт системы водоотведения | 222313.73 | 5599794.23 | 38076.57 | 5813190.02 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
14 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3340.05 |  | Ремонт крыши | 4929379.39 |  | 106881.6 |  | 1475.84 | 32 | 2026 | 2027
15 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3340.05 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 448101.11 |  | 68437.62 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
16 | 7 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | 1982 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2615.2 | 2615.2 | 1577.7 | Ремонт системы водоотведения | 174067.71 | 524922.94 | 29813.28 | 608321.67 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
17 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2615.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 350855.23 |  | 53585.45 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
18 | 8 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | 1977 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3086.2 | 3086.2 | 1698.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 274856.97 | 894319.03 | 43114.21 | 1035852.16 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2027
19 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3086.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 205417.47 |  | 35182.68 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
20 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3086.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 414044.59 |  | 63236.24 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
21 | 9 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | 1978 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3164.2 | 3164.2 | 1739.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 281803.65 | 916921.87 | 44203.87 | 1062032.08 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2027
22 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3164.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 210609.15 |  | 36071.88 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
23 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3164.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 424509.07 |  | 64834.46 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
24 | 10 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | 1978 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3164.2 | 3164.2 | 1739.7 | Ремонт системы водоотведения | 210609.15 | 635118.22 | 36071.88 | 736024.56 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
25 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3164.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 424509.07 |  | 64834.46 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
26 | 11 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | 1978 |  | 2.2.2. | Панель | 4 | 3731.5 | 3731.5 | 2274.8 | Ремонт системы водоотведения | 248368.64 | 748986.68 | 42539.1 | 867984.22 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
27 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3731.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 500618.04 |  | 76458.44 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
28 | 12 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | 1978 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3168.6 | 3168.6 | 1748.5 | Ремонт системы водоотведения | 210902.02 | 636001.4 | 36122.04 | 737048.05 | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
29 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3168.6 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 425099.38 |  | 64924.61 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
30 | 13 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | 1978 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3419.8 | 3419.8 | 1888.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 304567.39 | 990989.65 | 47774.61 | 1147821.68 | 89.06 | 13.97 | 2026 | 2027
31 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3419.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 227621.89 |  | 38985.72 |  | 66.56 | 11.4 | 2026 | 2027
32 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3419.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 458800.37 |  | 70071.7 |  | 134.16 | 20.49 | 2026 | 2027
33 | 14 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10А | 1980 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1298 | 1298 | 595.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 124296.48 | 243777.38 | 30970.28 | 291024.58 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
34 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1298 |  | Ремонт системы водоотведения | 119480.9 |  | 16276.92 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
35 | 15 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12А | 1980 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1358.8 | 1358.8 | 605.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 130118.69 | 255196.23 | 32420.97 | 304656.55 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
36 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1358.8 | 605.6 | Ремонт системы водоотведения | 125077.54 |  | 17039.35 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
37 | 16 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | 1974 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1071.8 | 1071.8 | 503.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 102635.57 | 102635.57 | 25573.15 | 128208.72 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
38 | 17 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | 1976 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1871.1 | 1871.1 | 852.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 179176.54 | 351411.3 | 44644.45 | 419519.34 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
39 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1871.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 172234.76 |  | 23463.59 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
40 | 18 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | 1976 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1926.3 | 1926.3 | 852.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 184462.49 | 361778.41 | 45961.52 | 431895.73 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
41 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1926.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 177315.92 |  | 24155.8 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
42 | 19 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | 1976 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1926.3 | 1926.3 | 852.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 184462.49 | 361778.41 | 45961.52 | 431895.73 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
43 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1926.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 177315.92 |  | 24155.8 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
44 | 20 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | 1975 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1910.85 | 1910.85 | 858 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 182983 | 182983 | 45592.88 | 228575.88 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
45 | 21 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | 1979 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1358 | 1358 | 607.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 130042.08 | 255045.98 | 32401.88 | 304477.18 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
46 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1358 |  | Ремонт системы водоотведения | 125003.9 |  | 17029.32 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
47 | 22 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | 1980 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1290.4 | 1290.4 | 597.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 123568.7 | 123568.7 | 30788.94 | 154357.64 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
48 | 23 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | 1977 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1640.4 | 1640.4 | 735 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 157084.7 | 308083.52 | 39139.94 | 367794.08 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
49 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1640.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 150998.82 |  | 20570.62 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
50 | 24 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | 1978 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1316.8 | 1316.8 | 594.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126096.77 | 247308.21 | 31418.85 | 295239.73 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
51 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1316.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 121211.44 |  | 16512.67 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
52 | 25 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | 1981 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1340.8 | 1340.8 | 614 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128395.01 | 251815.65 | 31991.49 | 300620.77 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
53 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1340.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 123420.64 |  | 16813.63 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
54 | 26 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | 1982 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1215.2 | 1215.2 | 607.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116367.55 | 228226.71 | 28994.67 | 272459.99 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
55 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1215.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 111859.16 |  | 15238.61 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
56 | 27 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 21 | 1975 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1182.9 | 1182.9 | 730.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 113274.5 | 214223.19 | 30589.79 | 263786.7 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
57 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1182.9 |  | Ремонт системы водоотведения | 100948.69 |  | 18973.72 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
58 | 28 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 22 | 1977 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1542.9 | 1542.9 | 705 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 147748.1 | 289772.05 | 36813.59 | 345933.61 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
59 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1542.9 |  | Ремонт системы водоотведения | 142023.95 |  | 19347.97 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
60 | 29 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 5 | 1977 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1195.65 | 1195.65 | 733.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 114495.44 | 216532.21 | 30919.51 | 266629.95 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
61 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1195.65 |  | Ремонт системы водоотведения | 102036.77 |  | 19178.23 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
62 | 30 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | 1978 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1399.5 | 1399.5 | 841.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 134016.12 | 253449.45 | 36191.07 | 312088.5 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
63 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1399.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 119433.33 |  | 22447.98 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
64 | 31 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 | 1980 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1876.65 | 1876.65 | 830.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 179708 | 352453.63 | 44776.87 | 420763.69 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
65 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1876.65 |  | Ремонт системы водоотведения | 172745.63 |  | 23533.19 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
66 | 32 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 17 | 1980 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1857.4 | 1857.4 | 845.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 177864.62 | 348838.29 | 44317.56 | 416447.65 | 95.76 | 23.86 | 2026 | 2027
67 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1857.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 170973.67 |  | 23291.8 |  | 92.05 | 12.54 | 2026 | 2027
68 | 33 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | 1981 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 897.4 | 897.4 | 397.6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 107122.64 | 107122.64 | 13299.47 | 120422.11 | 119.37 | 14.82 | 2026 | 2027
69 | 34 | с. Творогово, кв-л. 2-й, д. 2 | 1980 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1417.2 | 1417.2 | 858.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135711.07 | 256654.92 | 36648.79 | 316035.6 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
70 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1417.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 120943.85 |  | 22731.89 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
71 | 35 | с. Творогово, кв-л. 2-й, д. 3 | 1980 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1417.2 | 1417.2 | 858.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135711.07 | 256654.92 | 36648.79 | 316035.6 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
72 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1417.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 120943.85 |  | 22731.89 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
73 | 36 | с. Творогово, кв-л. 2-й, д. 4 | 1980 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1417.2 | 1417.2 | 858.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135711.07 | 256654.92 | 36648.79 | 316035.6 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
74 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1417.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 120943.85 |  | 22731.89 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
75 | 37 | с. Творогово, кв-л. 2-й, д. 5 | 1980 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1417.2 | 1417.2 | 858.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135711.07 | 256654.92 | 36648.79 | 316035.6 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
76 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1417.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 120943.85 |  | 22731.89 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
77 | 38 | с. Шигаево, кв-л. 3-й, д. 1 | 1980 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1417.2 | 1417.2 | 858.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135711.07 | 256654.92 | 36648.79 | 316035.6 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
78 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1417.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 120943.85 |  | 22731.89 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
79 | 39 | с. Шигаево, кв-л. 3-й, д. 2 | 1980 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1417.2 | 1417.2 | 858.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135711.07 | 256654.92 | 36648.79 | 316035.6 | 95.76 | 25.86 | 2026 | 2027
80 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1417.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 120943.85 |  | 22731.89 |  | 85.34 | 16.04 | 2026 | 2027
147 | 82 | Итого 2028 | [5 empty] | 257595.36 |  |  |  | 128793266 | 128793266 | 9092842.96 | 137886108.96
147 | 82 | МО «Кабанский район» | [5 empty] | 257595.36 |  |  |  | 128793266 | 128793266 | 9092842.96 | 137886108.96
1 | 1 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | 1978 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 610.5 | 610.5 | 372.2 | Ремонт крыши | 1467880.1 | 1467880.1 | 50366.25 | 1518246.35 | 2404.39 | 82.5 | 2027 | 2028
2 | 2 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | 1969 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 567.75 | 567.75 | 352.4 | Ремонт системы отопления | 322737.49 | 322737.49 | 14409.5 | 337146.99 | 568.45 | 25.38 | 2027 | 2028
3 | 3 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 49 | 1977 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1351.5 | 1351.5 | 866.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 129419.64 | 129419.64 | 34949.79 | 164369.43 | 95.76 | 25.86 | 2027 | 2028
4 | 4 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53 | 1989 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1908 | 1908 | 886.3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 182710.08 | 182710.08 | 49340.88 | 232050.96 | 95.76 | 25.86 | 2027 | 2028
5 | 5 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | 1982 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1884.64 | 1884.64 | 840.5 | Ремонт системы водоотведения | 173481.11 | 173481.11 | 23633.39 | 197114.5 | 92.05 | 12.54 | 2027 | 2028
6 | 6 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55А | 1953 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 803.25 | 803.25 | 311.4 | Ремонт фасада | 558933.48 | 558933.48 | 21446.78 | 580380.26 | 695.84 | 26.7 | 2027 | 2028
7 | 7 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55Б | 1953 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 803.25 | 803.25 | 311.4 | Ремонт фасада | 558933.48 | 558933.48 | 21446.78 | 580380.26 | 695.84 | 26.7 | 2027 | 2028
8 | 8 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13 | 1995 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 523.2 | 523.2 | 348.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 50101.63 | 50101.63 | 13529.95 | 63631.58 | 95.76 | 25.86 | 2027 | 2028
9 | 9 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13А | 1981 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 602.1 | 602.1 | 200.7 | Ремонт системы водоотведения | 51383.21 | 109040.31 | 9657.68 | 118697.99 | 85.34 | 16.04 | 2027 | 2028
10 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 602.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 57657.1 |  |  |  | 95.76 |  |  | 2028
11 | 10 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 16 | 1995 |  | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 3585.6 | 3585.6 | 2444 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 450351.36 | 450351.36 | 50019.12 | 500370.48 | 125.6 | 13.95 | 2027 | 2028
12 | 11 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 27 | 1994 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 1902.35 | 1902.35 | 1200 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 169423.29 | 169423.29 | 24540.32 | 193963.61 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
13 | 12 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | 1982 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 632.7 | 632.7 | 216 | Ремонт системы водоотведения | 53994.62 | 53994.62 | 10148.51 | 64143.13 | 85.34 | 16.04 | 2027 | 2028
14 | 13 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | 1962 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1334.6 | 1334.6 | 615.2 | Ремонт фасада | 1051558.03 | 1051558.03 | 35633.82 | 1087191.85 | 787.92 | 26.7 | 2027 | 2028
15 | 14 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | 1971 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3174.4 | 3174.4 | 1928.3 | Ремонт системы водоотведения | 211288.06 | 211288.06 | 31712.26 | 243000.32 | 66.56 | 9.99 | 2027 | 2028
16 | 15 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 43 | 1986 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 6047.03 | 6047.03 | 2999.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 538548.49 | 538548.49 | 78006.69 | 616555.18 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
17 | 16 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | 1979 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1727.8 | 1727.8 | 834 | Ремонт системы электроснабжения | 1320713.04 | 1479757.03 | 43402.34 | 1544825.98 | 764.39 | 25.12 | 2027 | 2028
18 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1727.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 159043.99 |  | 21666.61 |  | 92.05 | 12.54 | 2027 | 2028
19 | 17 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | 1980 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3774.42 | 3774.42 | 2257.7 | Ремонт системы водоотведения | 251225.4 | 251225.4 | 37706.46 | 288931.86 | 66.56 | 9.99 | 2027 | 2028
20 | 18 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 1 | 1991 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1733.76 | 1733.76 | 1032.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 154408.67 | 154408.67 | 22365.5 | 176774.17 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
21 | 19 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 3 | 1991 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1967.15 | 1967.15 | 888.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 188374.28 | 188374.28 | 46936.2 | 235310.48 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
22 | 20 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 4 | 1993 |  | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1724.93 | 1724.3 | 1167.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 216572.08 | 216572.08 | 24053.99 | 240626.07 | 125.6 | 13.95 | 2027 | 2028
23 | 21 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | 1976 |  | 3.1.2. | Оштукат. | 1 | 2148.8 | 2148.8 | 994.6 | Ремонт системы водоотведения | 197797.04 | 197797.04 | 26945.95 | 224742.99 | 92.05 | 12.54 | 2027 | 2028
24 | 22 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д. 7 | 1993 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1331 | 1331 | 650.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127456.56 | 127456.56 | 31757.66 | 159214.22 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
25 | 23 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д. 2/1 | 1985 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1951.35 | 1951.35 | 961.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 186861.28 | 186861.28 | 46559.21 | 233420.49 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
26 | 24 | г. Бабушкин, ул. Федотова, д. 1 | 1995 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3094.23 | 3094.23 | 999.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 275572.12 | 275572.12 | 39915.57 | 315487.69 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
27 | 25 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | 1990 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1622.23 | 1622.23 | 888.3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 144475.8 | 144475.8 | 20926.77 | 165402.57 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
28 | 26 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | 1990 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2429.75 | 2429.75 | 1212.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 216393.54 | 216393.54 | 31343.78 | 247737.32 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
29 | 27 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | 1994 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2211.2 | 2221.2 | 1180.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 197820.07 | 197820.07 | 28653.48 | 226473.55 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
30 | 28 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | 1986 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3175.76 | 3175.76 | 1743.5 | Ремонт системы отопления | 1362432.8 | 9166037.31 | 67008.54 | 9486312.7 | 429.01 | 21.1 | 2027 | 2028
31 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3175.76 |  | Ремонт системы водоотведения | 211378.59 |  | 36203.66 |  | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
32 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3175.76 |  | Ремонт крыши | 4686913.64 |  | 101624.32 |  | 1475.84 | 32 | 2027 | 2028
33 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3175.76 |  | Ремонт фундамента | 479793.82 |  | 16640.98 |  | 151.08 | 5.24 | 2027 | 2028
34 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3175.76 |  | Ремонт фасада | 2223730.67 |  | 63515.2 |  | 700.22 | 20 | 2027 | 2028
35 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3175.76 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 201787.79 |  | 35282.69 |  | 63.54 | 11.11 | 2027 | 2028
36 | 29 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | 1981 |  | 3.2.2. | Панель | 3 | 3063.4 | 3063.4 | 1713.1 | Ремонт системы водоотведения | 203899.9 | 203899.9 | 30603.37 | 234503.27 | 66.56 | 9.99 | 2027 | 2028
37 | 30 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | 1981 |  | 3.2.2. | Панель | 3 | 2949.5 | 2949.5 | 1581 | Ремонт системы водоотведения | 196318.72 | 196318.72 | 29465.51 | 225784.23 | 66.56 | 9.99 | 2027 | 2028
38 | 31 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | 1987 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 8386.27 | 8386.27 | 4924.5 | Ремонт системы отопления | 3597793.69 | 10493320.34 | 176950.3 | 11070715.03 | 429.01 | 21.1 | 2027 | 2028
39 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 8386.27 |  | Ремонт системы водоотведения | 558190.13 |  | 95603.48 |  | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
40 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 8386.27 |  | Ремонт фундамента | 1244522.47 |  | 43944.05 |  | 148.4 | 5.24 | 2027 | 2028
41 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 8386.27 |  | Ремонт фасада | 4559950.45 |  | 167725.4 |  | 543.74 | 20 | 2027 | 2028
42 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 8386.27 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 532863.6 |  | 93171.46 |  | 63.54 | 11.11 | 2027 | 2028
43 | 32 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | 1994 |  | 3.2.2. | Панель | 4 | 6167.5 | 6167.5 | 3474.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 549277.55 | 6457249.16 | 79560.75 | 6745579.79 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
44 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель | 4 |  | 6167.5 |  | Ремонт фундамента | 547859.03 |  | 32317.7 |  | 88.83 | 5.24 | 2027 | 2028
45 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель | 4 |  | 6167.5 |  | Ремонт фасада | 4968229.63 |  | 114098.75 |  | 805.55 | 18.5 | 2027 | 2028
46 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель | 4 |  | 6167.5 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 391882.95 |  | 62353.43 |  | 63.54 | 10.11 | 2027 | 2028
47 | 33 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | 1993 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 7358 | 7358 | 4346.2 | Ремонт системы отопления | 3156655.58 | 19998234.62 | 155253.8 | 20740288.92 | 429.01 | 21.1 | 2027 | 2028
48 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 7358 |  | Ремонт крыши | 10791537.12 |  | 235456 |  | 1466.64 | 32 | 2027 | 2028
49 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 7358 |  | Ремонт фундамента | 1091927.2 |  | 38555.92 |  | 148.4 | 5.24 | 2027 | 2028
50 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 7358 |  | Ремонт фасада | 4000838.92 |  | 147160 |  | 543.74 | 20 | 2027 | 2028
51 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 7358 |  | Ремонт системы водоотведения | 489748.48 |  | 83881.2 |  | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
52 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 7358 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 467527.32 |  | 81747.38 |  | 63.54 | 11.11 | 2027 | 2028
53 | 34 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | 1989 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4019.7 | 4019.7 | 2482.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 357994.48 | 3553334.41 | 51854.13 | 3741255.39 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
54 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4019.7 |  | Ремонт фундамента | 357069.95 |  | 21063.23 |  | 88.83 | 5.24 | 2027 | 2028
55 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4019.7 |  | Ремонт фасада | 2582858.24 |  | 74364.45 |  | 642.55 | 18.5 | 2027 | 2028
56 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4019.7 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 255411.74 |  | 40639.17 |  | 63.54 | 10.11 | 2027 | 2028
57 | 35 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | 1989 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4378.2 | 4378.2 | 2596.3 | Ремонт системы водоотведения | 291412.99 | 10021174.42 | 49911.48 | 10370335.87 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
58 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4378.2 |  | Ремонт крыши | 6421243.25 |  | 140102.4 |  | 1466.64 | 32 | 2027 | 2028
59 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4378.2 |  | Ремонт фундамента | 649724.88 |  | 22941.77 |  | 148.4 | 5.24 | 2027 | 2028
60 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4378.2 |  | Ремонт фасада | 2380602.47 |  | 87564 |  | 543.74 | 20 | 2027 | 2028
61 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4378.2 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 278190.83 |  | 48641.8 |  | 63.54 | 11.11 | 2027 | 2028
62 | 36 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | 1987 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3115.2 | 3115.2 | 1715.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 277439.71 | 7724886.05 | 43519.34 | 7981329.31 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
63 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3115.2 |  | Ремонт крыши | 4597536.77 |  | 99686.4 |  | 1475.84 | 32 | 2027 | 2028
64 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3115.2 |  | Ремонт фундамента | 470644.42 |  | 16323.65 |  | 151.08 | 5.24 | 2027 | 2028
65 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3115.2 |  | Ремонт фасада | 2181325.34 |  | 62304 |  | 700.22 | 20 | 2027 | 2028
66 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3115.2 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 197939.81 |  | 34609.87 |  | 63.54 | 11.11 | 2027 | 2028
67 | 37 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | 1981 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4871.68 | 4871.68 | 2999.5 | Ремонт фасада | 3130297.98 | 3130297.98 | 90126.08 | 3220424.06 | 642.55 | 18.5 | 2027 | 2028
68 | 38 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | 1982 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4151.7 | 4151.7 | 2579 | Ремонт крыши | 5857384.43 | 11308525.02 | 124551 | 11708126.15 | 1410.84 | 30 | 2027 | 2028
69 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4151.7 |  | Ремонт фасада | 2667674.84 |  | 76806.45 |  | 642.55 | 18.5 | 2027 | 2028
70 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4151.7 |  | Ремонт фундамента | 368795.51 |  | 21754.91 |  | 88.83 | 5.24 | 2027 | 2028
71 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4151.7 |  | Ремонт системы отопления | 1781120.82 |  | 80958.15 |  | 429.01 | 19.5 | 2027 | 2028
72 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4151.7 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 263799.02 |  | 41973.69 |  | 63.54 | 10.11 | 2027 | 2028
73 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4151.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 369750.4 |  | 53556.93 |  | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
74 | 39 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | 1984 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 5736.9 | 5736.9 | 2972.8 | Ремонт системы отопления | 2461187.47 | 2972115.78 | 111869.55 | 3157991.34 | 429.01 | 19.5 | 2027 | 2028
75 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5736.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 510928.31 |  | 74006.01 |  | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
76 | 40 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | 1981 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1182.9 | 1182.9 | 726.6 | Ремонт системы водоотведения | 100948.69 | 100948.69 | 18973.72 | 119922.41 | 85.34 | 16.04 | 2027 | 2028
77 | 41 | пгт. Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | 1989 |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1954.55 | 1954.55 | 875.9 | Ремонт системы отопления | 1004736.43 | 1191904.14 | 49606.48 | 1288146.18 | 514.05 | 25.38 | 2027 | 2028
78 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1954.55 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 187167.71 |  | 46635.56 |  | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
79 | 42 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | 1976 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3112.97 | 3112.97 | 1740.6 | Ремонт системы водоотведения | 207199.28 | 624835.34 | 35487.86 | 724107.96 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
80 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3112.97 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 417636.06 |  | 63784.76 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
81 | 43 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | 1979 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5868.13 | 5868.13 | 3242.6 | Ремонт системы водоотведения | 390582.73 | 1177851.05 | 66896.68 | 1364985.71 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
82 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 5868.13 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 787268.32 |  | 120237.98 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
83 | 44 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | 1977 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3081 | 3081 | 1980 | Ремонт системы водоотведения | 205071.36 | 618418.32 | 35123.4 | 716671.41 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
84 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3081 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 413346.96 |  | 63129.69 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
85 | 45 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | 1977 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3116.7 | 3116.7 | 1702.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 277573.3 | 903157.32 | 43540.3 | 1046089.18 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
86 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3116.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 207447.55 |  | 35530.38 |  | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
87 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3116.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 418136.47 |  | 63861.18 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
88 | 46 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | 1978 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3112.06 | 3112.06 | 1710.5 | Ремонт системы водоотведения | 207138.71 | 624652.68 | 35477.48 | 723896.27 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
89 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3112.06 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 417513.97 |  | 63766.11 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
90 | 47 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | 1981 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3176.7 | 3176.7 | 1749.9 | Ремонт системы водоотведения | 211441.15 | 637627.22 | 36214.38 | 738932.18 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
91 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3176.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426186.07 |  | 65090.58 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
92 | 48 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 32 | 1980 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3101.73 | 3101.73 | 1697.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 276240.07 | 898819.32 | 43331.17 | 1041064.66 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
93 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3101.73 |  | Ремонт системы водоотведения | 206451.15 |  | 35359.72 |  | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
94 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3101.73 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 416128.1 |  | 63554.45 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
95 | 49 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 36 | 1985 |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6429.2 | 6429.2 | 3600.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 722834.96 | 1799918.84 | 89815.92 | 2019540.31 | 112.43 | 13.97 | 2027 | 2028
96 |  |  |  |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 |  | 6429.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1077083.88 |  | 129805.55 |  | 167.53 | 20.19 | 2027 | 2028
97 | 50 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 37 | 1985 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6146.77 | 6146.77 | 3620.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 547431.34 | 1372082 | 85870.38 | 1583899.7 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
98 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6146.77 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 824650.66 |  | 125947.32 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
99 | 51 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | 1979 |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2565.8 | 2565.8 | 1492.8 | Ремонт системы водоотведения | 230742.39 | 660590.86 | 29250.12 | 741644.48 | 89.93 | 11.4 | 2027 | 2028
100 |  |  |  |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 |  | 2565.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 429848.47 |  | 51803.5 |  | 167.53 | 20.19 | 2027 | 2028
101 | 52 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | 1986 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6254.2 | 6254.2 | 3692.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 556999.05 | 1396062.52 | 87371.17 | 1611582.25 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
102 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6254.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 839063.47 |  | 128148.56 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
103 | 53 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | 1988 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 7974.1 | 7974.1 | 4615.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 710173.35 | 1779978.61 | 111398.18 | 2054766.1 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
104 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 7974.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1069805.26 |  | 163389.31 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
105 | 54 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | 1991 |  | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 2896.5 | 2896.5 | 1531.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 325653.5 | 810904.15 | 40464.11 | 909848.6 | 112.43 | 13.97 | 2027 | 2028
106 |  |  |  |  | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 2896.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 485250.65 |  | 58480.34 |  | 167.53 | 20.19 | 2027 | 2028
107 | 55 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | 1983 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3281.1 | 3281.1 | 1851.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 292214.77 | 292214.77 | 45836.97 | 338051.74 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
108 | 56 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | 1989 |  | 2.2.2. | Панель | 5 | 4813.3 | 4813.3 | 3121 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 428672.5 | 1074424.83 | 67241.8 | 1240291.15 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
109 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4813.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 645752.33 |  | 98624.52 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
110 | 57 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | 1989 |  | 2.2.2. | Панель | 5 | 4827.4 | 4827.4 | 3050.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 429928.24 | 1077572.22 | 67438.78 | 1243924.43 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
111 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4827.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 647643.98 |  | 98913.43 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
112 | 58 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | 1989 |  | 2.2.2. | Панель | 5 | 4827.4 | 4827.4 | 3050.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 429928.24 | 1077572.22 | 67438.78 | 1243924.43 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
113 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4827.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 647643.98 |  | 98913.43 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
114 | 59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | 1990 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6567.45 | 6567.45 | 3901.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 584897.1 | 1465986.19 | 91747.28 | 1692300.52 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
115 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6567.45 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 881089.09 |  | 134567.05 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
116 | 60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | 1989 |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 4348.6 | 4348.6 | 2582.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 488913.1 | 1217434.06 | 60749.94 | 1365982.23 | 112.43 | 13.97 | 2027 | 2028
117 |  |  |  |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 |  | 4348.6 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 728520.96 |  | 87798.23 |  | 167.53 | 20.19 | 2027 | 2028
118 | 61 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | 1984 |  | 2.2.2. | Панель | 3 | 3209.2 | 3209.2 | 1778 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 430546.27 | 430546.27 | 65756.51 | 496302.78 | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
119 | 62 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | 1986 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6295.7 | 6295.7 | 3752.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 560695.04 | 1405326.15 | 87950.93 | 1622275.97 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
120 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6295.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 844631.11 |  | 128998.89 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
121 | 63 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | 1978 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3067.7 | 3067.7 | 1601 | Ремонт системы водоотведения | 204186.11 | 615748.74 | 34971.78 | 713577.69 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
122 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3067.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 411562.63 |  | 62857.17 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
123 | 64 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | 1975 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4842.5 | 4842.5 | 2524.8 | Ремонт системы водоотведения | 322316.8 | 971986.6 | 55204.5 | 1126413.93 | 66.56 | 11.4 | 2027 | 2028
124 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 4842.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 649669.8 |  | 99222.83 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
125 | 65 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | 1987 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6831 | 6831 | 4144.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 608368.86 | 1524815.82 | 95429.07 | 1760212.08 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
126 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6831 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 916446.96 |  | 139967.19 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
127 | 66 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | 1990 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5381.12 | 5381.12 | 3209.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 479242.55 | 1201173.61 | 75174.25 | 1386607.01 | 89.06 | 13.97 | 2027 | 2028
128 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5381.12 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 721931.06 |  | 110259.15 |  | 134.16 | 20.49 | 2027 | 2028
129 | 67 | рп. Танхой, ул. Красногвардейская, д. 39 | 1986 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1325 | 1325 | 587.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126882 | 126882 | 31614.5 | 158496.5 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
130 | 68 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 14А | 1990 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 935.5 | 935.5 | 597.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 89583.48 | 89583.48 | 22321.03 | 111904.51 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
131 | 69 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 23 | 1994 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1583.65 | 1583.65 | 743.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 151650.32 | 151650.32 | 37785.89 | 189436.21 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
132 | 70 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | 1991 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1130.4 | 1130.4 | 506.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 108247.1 | 108247.1 | 26971.34 | 135218.44 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
133 | 71 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | 1984 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1634.7 | 1634.7 | 741.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 156538.87 | 307013.01 | 39003.94 | 366516.09 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
134 |  |  |  |  | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 1634.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 150474.14 |  | 20499.14 |  | 92.05 | 12.54 | 2027 | 2028
135 | 72 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | 1984 |  | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1334.9 | 1334.9 | 607.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127830.02 | 127830.02 | 31850.71 | 159680.73 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
136 | 73 | с. Кабанск, ул. 1 Мая, д. 38 | 1994 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2208.87 | 2208.87 | 1191.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 196721.96 | 196721.96 | 28494.42 | 225216.38 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
137 | 74 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 19 | 1982 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1915.85 | 1915.85 | 885.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 183461.8 | 359815.79 | 45712.18 | 429552.73 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
138 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1915.85 |  | Ремонт системы водоотведения | 176353.99 |  | 24024.76 |  | 92.05 | 12.54 | 2027 | 2028
139 | 75 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 23 | 1982 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1869.2 | 1869.2 | 834 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 178994.59 | 351054.45 | 44599.11 | 419093.33 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
140 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1869.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 172059.86 |  | 23439.77 |  | 92.05 | 12.54 | 2027 | 2028
141 | 76 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 25 | 1985 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2051.55 | 2051.55 | 872.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 196456.43 | 196456.43 | 48949.98 | 245406.41 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
142 | 77 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 27 | 1985 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 2002.95 | 2002.95 | 998.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 191802.49 | 191802.49 | 51796.29 | 243598.78 | 95.76 | 25.86 | 2027 | 2028
143 | 78 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 29 | 1986 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1996.9 | 1996.9 | 913.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 191223.14 | 191223.14 | 47646.03 | 238869.17 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
144 | 79 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31 | 1987 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1884.65 | 1884.65 | 878.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 180474.08 | 180474.08 | 44967.75 | 225441.83 | 95.76 | 23.86 | 2027 | 2028
145 | 80 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 | 1991 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3457.83 | 3457.83 | 2000.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 307954.34 | 307954.34 | 44606.01 | 352560.35 | 89.06 | 12.9 | 2027 | 2028
146 | 81 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | 2013 |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3580.93 | 3580.93 | 1943.8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 227532.29 | 227532.29 | 36203.2 | 263735.49 | 63.54 | 10.11 | 2027 | 2028
147 | 82 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 15В | 1991 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1595.4 | 1595.4 | 929.6 | Ремонт крыши | 3835963.81 | 3835963.81 | 131620.5 | 3967584.31 | 2404.39 | 82.5 | 2027 | 2028